## Cuida tu barrio
Proyecto: Cuida tu barrio
[32 empty] | Fase 2 | [34 empty] | Fase 3
Fases de Proyecto | ID | Actividad | Semana 1 |  |  |  | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 8 | [6 empty] | Semana 9 | [6 empty] | Semana 10 | [6 empty] | Semana 11 | [6 empty] | Semana 12 | [6 empty] | Semana 13 | [6 empty] | Semana 14 | [6 empty] | Semana 15 | [6 empty] | Semana 16 | [6 empty] | Semana 17
 | time axis 2025-08-14 to 2025-12-04
Fase 1: Levantamiento y análisis | 1.1 | Reunion con municipalidad para toma de requisitos | bar: 2025-08-14; 2025-08-18 to 2025-08-22; 2025-08-25 to 2025-08-29; 2025-09-01 to 2025-09-05
| 1.2 | Identificación de requisitos | bar: 2025-09-08
| 1.3 | Definicion de alcances y objetivos | bar: 2025-09-08
| 1.4 | Definición de actores y roles | bar: 2025-09-08
| 1.5 | Realizar historias de usuario | bar: 2025-09-09
Fase 2: Diseño | 2.1 | Diseño de App Móvil | bar: 2025-09-09
| 2.2 | Selección de paletas colores | bar: 2025-09-09
| 2.3 | Validación de diseño con Stakeholders | bar: 2025-09-12
| 2.4 | Diseño de Plataforma Web | bar: 2025-09-10
| 2.5 | Validación de diseño con Stakeholders | bar: 2025-09-12
| 2.6 | Diseño de arquitectura del proyecto | bar: 2025-09-09
| 2.7 | Diseño de modelo de base de datos | bar: 2025-09-09
| 2.4 | Diseño de base de datos | bar: 2025-09-10
| 2.5 | Presentación de propuesta de alcance y de valor | bar: 2025-09-11
Fase 3: Desarrollo | 3.1 | Configuración de los repositorios | bar: 2025-09-12
| 3.2 | Backend
| 3.2.1 | Desarrollo Endpoint Login/Registto | bar: 2025-09-15 to 2025-09-16
| 3.2.2 | Desarrollo Endpoint Denuncias | bar: 2025-09-15 to 2025-09-16
| 3.2.3 | Desarrollo Endpoint Usuarios | bar: 2025-09-16
| 3.3 | Front End App Movil
| 3.3.1 | Desarrollo pantalla Bienvenida | bar: 2025-09-16
| 3.3.2 | Desarrollo pantalla Login/Registro | bar: 2025-09-16
| 3.3.3 | Desarrollo pantalla Maps | bar: 2025-09-17
| 3.3.4 | Desarrollo pantalla Denuncia | bar: 2025-09-22
| 3.4 | Intregración de Endpoints | bar: 2025-09-22
| 3.5 | Intregración con GCP
| 3.5.1 | Intregracion de mapas (Google Maps) | bar: 2025-09-23
| 3.5.2 | Integración de autocomplate para las direcciones (Places API) | bar: 2025-09-23 to 2025-09-24
| 3.5.3 | Intregración para obtección de coordenadas (Google Geocoding API) | bar: 2025-09-24 to 2025-09-26
| 3.6 | Validación de con stakeholders | bar: 2025-09-29
| 3.7 | Front End Plataforma Web Gestión
| 3.7.1 | Desarrollo de maquetado (navbar+sidebar) | bar: 2025-09-26; 2025-09-29
| 3.7.2 | Desarrollo de sección gestor de denuncias (lista, crear, detalle) | bar: 2025-09-30 to 2025-10-01
| 3.7.3 | Desarrollo de sección usuarios (lista, crear,detalle) | bar: 2025-10-01
| 3.7.4 | Desarrollo Dashboard | bar: 2025-10-02; 2025-10-06
| 3.8 | Intregración de Endpoints | bar: 2025-10-07 to 2025-10-08
| 3.9 | Intregración con GCP
| 3.9.1 | Intregracion de mapas (Google Maps) | bar: 2025-10-09
| 3.9.2 | Integración Login con Google | bar: 2025-10-10
| 3.10 | Validación de con stakeholders | bar: 2025-10-13
| 3.11 | Presentación de MVP | bar: 2025-10-16
Fase 4: Corrección y pruebas | 4.1 | Corrección de Dashboard (solictud Municipalidad) | bar: 2025-10-17; 2025-10-20
| 4.2 | Correccion de Login App Móvil (solictud Municipalidad) | bar: 2025-10-20 to 2025-10-21
| 4.3 | Se agregan datos en detalle denuncia (solictud Municipalidad) | bar: 2025-10-21
| 4.4 | Pruebas de endpoints | bar: 2025-10-22
| 4.5 | Pruebas funcionales | bar: 2025-10-23 to 2025-10-24
| 4.6 | Informe de pruebas | bar: 2025-10-27 to 2025-10-30
Fase 5: Cierre y Documentación | 4.7 | Desarrollo de Documentación | bar: 2025-11-03 to 2025-11-07; 2025-11-10 to 2025-11-14
| 4.8 | Manual de Usuario | bar: 2025-11-17 to 2025-11-21
| 4.9 | Informe final de proyecto | bar: 2025-11-24 to 2025-11-27; 2025-12-01 to 2025-12-03
| 4.10 | Presentación de MVP a la comisión | bar: 2025-12-04